## Ark3
Time |  | Tasks
Day | Date | Planned | Actual | Sprint
wed | 2022-04-20 | 46 | 46 | 1
wed | 2022-04-27 | 45 | 46 | 1
wed | 2022-05-04 | 44 | 44 | 1
thu | 2022-05-05 | 41 | 39 | 1+2
fri | 2022-05-06 | 41 | 37 | 2
sat | 2022-05-07 | 40 | 35 | 2
mon | 2022-05-09 | 38.29 | 33 | 2+3
tue | 2022-05-10 | 36.58 | 32 | 3
wed | 2022-05-11 | 33 | 30 | 3
thu | 2022-05-12 | 31 | 29 | 3+4
fri | 2022-05-13 | 29 | 27 | 4
mon | 2022-05-16 | 27.29 | 27 | 4
tue | 2022-05-17 | 25 | 26 | 4+5
wed | 2022-05-18 | 23.29 | 25 | 5
thu | 2022-05-19 | 21 | 24 | 5
fri | 2022-05-20 | 19 | 23 | 5+6
mon | 2022-05-23 | 17 | 23 | 6
tue | 2022-05-24 | 15.29 | 23 | 6
wed | 2022-05-25 | 13.58 | 23 | 6+7
thu | 2022-05-26 | 11.87 | 23 | 7
fri | 2022-05-27 | 10 | 23 | 7
mon | 2022-05-30 | 7 | 23 | 7+8
tue | 2022-05-31 | 4 | 23 | 8
wed | 2022-06-01 | 2 | 23 | 8
thu | 2022-06-02 | 0 | 23 | 8- END